UMOWA  wzór

Zawarta w dniu ..................  w Krośnie, pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim  im. Jana Pawła II w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57, wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222,

reprezentowanym przez:

dyrektora  -  ....................................

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

firmą:

z siedzibą:

reprezentowanym przez:

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą,

łącznie zwanymi stronami, w wyniku wyboru wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego na opracowanie projektu i wykonanie przyłączy sieci gazowej) oraz opracowanie projektu i wykonanie instalacji wewnętrznych gazowych, sanitarnych i instalacji centralnego, została zawarta  umowa o treści następującej:

§ 1 Przedmiot umowy

- Na podstawie przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający 	zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania następujące zadania dotyczące budynków 	Zamawiającego (zwane dalej przedmiotem umowy):

- opracowanie dokumentacji projektowej,

- wykonanie robót budowlanych instalacyjnych a podstawie opracowanej dokumentacji.

- Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z całością dokumentacji określającej przedmiot 	umowy, tj. istniejącymi projektami technicznymi budynków, danymi budynków i miejsca 	przyłączenia wewnętrznej sieci gazowej, mapami terenu z budynkami i inwentaryzacją 	budynków oraz dokonał wizji lokalnej na terenie budowy oraz na terenie istniejących i 	planowanych dróg dojazdowych do terenu budowy. W związku z powyższym  stwierdza, że 	przedmiot umowy został przez Zamawiającego wystarczająco określony i jego terminowa 	oraz jakościowa realizacja nie wymaga dodatkowego wynagrodzenia ponad kwoty określone 	niniejszą umową dla wykonania tego zakresu robót, albowiem przedstawiona przez Wykonawcę 	oferta, w tym oferta dotycząca wynagrodzenia, uwzględnia wszelkie prace projektowe, roboty 	budowlane, urządzenia, materiały i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu umowy w 	pełnym zakresie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa w 	tym zakresie przy zachowaniu najwyższej staranności.

- Wykonawca winien uwzględnić w wykonywanym projekcie istniejącą dokumentację na kompleksową 	modernizację systemu energetycznego oraz  istniejącą dokumentację prowadzonych aktualne prac 	remontowych

- Zakres rzeczowy niniejszej umowy obejmuje w szczególności wykonanie:

1) Projektów technicznych wraz z kosztorysami i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru 		robót na:

a) przyłącze sieci gazowych w budynkach:

I. warsztaty- zwierzętarnia,

II. spalarnia odpadów,

III. warsztat samochodowy,

IV. magazyn ( docelowo archiwum),,

V. chlorownia,

VI. agregatornia,

VII. magazyn materiałów łatwopalnych (docelowo warsztat stolarsko – ślusarski  w 2/3 cz. budynku)

VIII. tlenownia – sprężarkownia

IX. kotłownia gazowo-olejowa (w budynku kuchni),

X. kuchnia,

XI. budynek B (mikrobiologia)

b) Instalacji wewnętrznych

I. gazowej w budynkach:

a) warsztat samochodowy

b) magazyn (docelowo archiwum),

c) chlorownia,

d) agregatornia,

e) tlenownia – sprężarkownia

f) kuchnia

II. sanitarnej w budynkach:

a) warsztat samochodowy

b) magazyn (docelowo archiwum),

III. instalacji centralnego ogrzewania z doborem pieców w budynkach

a) warsztat samochodowy

b) magazyn (docelowo archiwum),

c) chlorownia,

d) agregatornia,

e) tlenownia – sprężarkownia

Wszelkie projekty powinny zawierać wszystkie niezbędne uzgodnienia w celu uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia wykonania robót budowlanych stosownie do tego jaki rodzaj formalne zgody jest wymagany dla danego zakresu robót.

2) robót budowlanych instalacyjnych zgodnie z przygotowanymi projektami w zakresie:

a) wykonania przyłączy sieci gazowych w budynkach:

I. warsztaty- zwierzętarnia,

II. spalarnia odpadów,

III. warsztat samochodowy,

IV. magazyn ( docelowo archiwum),,

V. chlorownia,

VI. agregatornia,

VII. magazyn materiałów łatwopalnych (docelowo warsztat stolarsko – ślusarski  w 2/3 cz. budynku)

VIII. tlenownia – sprężarkownia

IX. kotłownia gazowo-olejowa (w budynku kuchni),

X. kuchnia ( odbiorniki gazu do celów garmażeryjnych)

XI. budynek B (mikrobiologia)

b) wykonanie instalacji wewnętrznych

I. gazowej w budynkach:

a) warsztat samochodowy

b) magazyn (docelowo archiwum),

c) chlorownia,

d) agregatornia,

e) tlenownia – sprężarkownia

f) kuchnia

II. sanitarnej w budynkach:

a) warsztat samochodowy

b) magazyn (docelowo archiwum),

III. instalacji centralnego ogrzewania z doborem pieców w budynkach

a) warsztat samochodowy

b) magazyn (docelowo archiwum),

c) chlorownia,

d) agregatornia,

e) tlenownia – sprężarkownia

6. 	Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu rzeczowego zamówienia na etapie 	realizacji umowy do 20 % wartości zamówienia.

7. 	Wykonawca na etapie projektowania oraz wykonania robót winien jest uwzględnić istniejącą 	infrastrukturę budynków Szpitala, w szczególności funkcjonujące instalacje. W razie och 	uszkodzenia Wykonawca na własny koszt dokona stosownych napraw przywracając ich prawidłowe 	działanie,

§ 2 Terminy wykonania robót

- Strony ustalają następujące terminy realizacji robót:

a) przekazanie terenu budowy w terminie do 5 dni od daty zawarcia umowy,

b) rozpoczęcie prac projektowych od dnia przekazania placu budowy,

c) I etap – wykonanie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę na sieci gazowe zewnętrzne i wewnętrzne oraz wykonanie przyłączy gazowych do budynku kuchni (kotłownia główna gazowo – olejowa) oraz budynek warsztatów - zwierzętarni do dnia 25.04.2010.

d) II etap – wykonanie projektów na c. o. i c. w. z doborem pieców , instalacje sanitarne  oraz wykonanie robót zgodnie z wyżej wymienionymi projektami do dnia 31.07. 2010.

2. 	Terminy wykonania robót objętych niniejszą umową mogą ulec zmianie jedynie w przypadku 	opóźnienia przekazania przez Zamawiającego placu budowy lub frontu robót,

3. 	Wykonawca zobowiązany jest do przewidzenia i uwzględnienia konieczności wykonywania robót 	w czynnych, pracujących budynkach Zamawiającego i możliwych opóźnień w pracach, 	wynikających z tej przyczyny.

§ 3 Wykonawstwo robót zgodnie z dokumentacją

1. 	Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane wchodzące w skład 	przedmiotu umowy na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, 	po jej sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru, oraz specyfikacji technicznej 	wykonania i odbioru robót budowlanych.

2. 	Na etapie wykonywania projektu Wykonawca obowiązany jest do uzyskania akceptacji 	Zamawiającego w zakresie proponowanych do zastosowania urządzeń, standardów urządzeń i 	rozwiązań technicznych

3. 	W przypadku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji z tytułu jej wad, błędów lub 	wprowadzenia innych rozwiązań,  Wykonawca dokona zmian we własnym zakresie i na własny 	koszt w terminie uzgodnionym przez strony, nie dłuższym niż 7 dni.

§ 4 Ustanowienie inspektora nadzoru i kierownika budowy

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: .........................................................................

- Zamawiający powoła inspektora nadzoru w osobie wykonawcy wyłonionego w 	 		 postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr .............................................

- Wykonawca gwarantuje, że wskazana  w ust. 1. osoba pełniąca funkcję kierownika budowy 	 	 posiada wszelkie wymagane uprawnienia niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem 	      	 umowy.

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które 	prowadzić będą prace wraz z uprawnieniami do prowadzenia tych prac - w zakresie 	odpowiadającym przedmiotowi zamówienia.

§ 5 Ryczałt za media

W razie konieczności korzystania przez Wykonawcę z mediów Szpitala w szczególności wody i energii elektrycznej Zamawiający zapewni Wykonawcy  źródło poboru energii elektrycznej i wody. Zamawiający zobowiązuje się udostępnić energię elektryczną oraz wodę odpłatnie w formie ryczałtu uzgodnionego przez strony.  Wysokość oraz formę płatności ryczałtu stanowi załącznik nr 4 do niniejszej umowy.

§ 6 Teren budowy

- W czasie realizacji robót Wykonawca udostępni teren budowy Szpitalowi oraz będzie 	go utrzymywał w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał z 	niego i utylizował zbędne materiały, odpady i śmieci oraz zbędne urządzenia. 	Transport materiałów masowych na teren budowy, gruzu i odpadów z terenu budowy 	nie może odbywać się korytarzami szpitala. Wykonawca zastosuje do transportu 	odpowiednie urządzenia i środki transportu zewnętrznego.

- Na terenie budowy mogą być składowane jedynie materiały wykorzystywane w 	bieżących pracach budowlano-montażowych.

- Wykonawca zapewnia właściwą organizację i koordynację robót.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz 	bezpieczeństwo 	wykonywanych robót.

- Wykonawca będzie prawidłowo prowadził dokumentację budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy uprawnionym  	pracownikom Zamawiającego oraz organów nadzoru budowlanego, do których należy 	wykonywanie zadań określonych ustawą  - Prawo budowlane oraz do udostępnienia 	im danych i informacji wymaganych tą ustawą.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować miejsca 	wykonywania robót i przekazać je Zamawiającemu w terminie zgodnym z datą 	podpisania protokołu wykonania poszczególnych etapów robót oraz odbioru 	końcowego.

- Wykonawca zapewnia dozór i zabezpieczenie terenu budowy.

§ 7 Ubezpieczenie OC Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą 	zaistnieć 	w okresie od rozpoczęcia robót do przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu, 	w związku z określonymi zdarzeniami losowymi - od ryzyk budowlanych oraz od odpowiedzialności 	cywilnej.

- Wykonawca oświadcza, iż posiada polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ....................na 	kwotę............................od  wszelkich ryzyk budowlanych, którą objęta będzie również niniejsza 	Umową. Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia co najmniej do dnia bezusterkowego odbioru 	końcowego.

- Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu na jego żądanie właściwe polisy.

§ 8 Stosowane materiały

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.

- Materiały o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów d	opuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie - Prawo budowlane, 	wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu.

- Na użyte materiały Wykonawca obowiązany jest posiadać certyfikaty na znak bezpieczeństwa, 	deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, atesty, 	aprobaty techniczne, jeżeli właściwe przepisy wymagają posiadania takich dokumentów.

§ 9 Wynagrodzenie Wykonawcy/wartość przedmiotu umowy

- Wartość przedmiotu umowy, stanowiąca wynagrodzenie ryczałtowe (art. 632 § 1 Kodeksu 	Cywilnego) Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z przeprowadzonym 	postępowaniem wynosi:

1) dla prac projektowych

a. kwota netto: .................... PLN

b. VAT 22 % (od poz. a): ..................... PLN

c. kwota brutto (suma poz. a i b): 6..................PLN

2) dla robót budowlanych

a. kwota netto: .........................  PLN

b. VAT 22 % (od poz. a): ......................... PLN

c. kwota brutto (suma poz. a i b): ............................... PLN

3) Razem brutto ( suma kwot brutto pozycji 1) c. i 2) c. ) ...............................PLN

(słownie:.......................................................................................................................)

- Wynagrodzenie ustalono na podstawie szczegółowego zapoznania się przez Wykonawcę 
		z dokumentacją określoną w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

- Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia 	wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 	kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się 	do 	wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy 		niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty.

- Wartość wynagrodzenia zostanie naliczona wg obowiązującego stanu prawnego tj. z zastosowaniem 		w obliczeniu ceny brutto aktualnych stawek podatku VAT dla robót budowlanych.

- Wykonawca gwarantuje stałość cen jednostkowych w okresie realizacji umowy.

- Wykonawca zastrzega sobie prawo do ewentualnej zmiany naliczania podatku VAT wg stawek 	wynikających ze zmian w przepisach prawa

- Roboty dodatkowe, zamienne lub nieprzewidziane, których potwierdzona przez Zamawiającego 	konieczność wykonania wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których zakres finansowy nie 	przekracza 20% ceny ryczałtowej, Wykonawca obowiązany jest wykonać na dodatkowe zlecenie 	Zamawiającego, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów, po podpisaniu przez 	strony aneksu, ustalającego zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji.

- Wynagrodzenie za roboty dodatkowe, o których mowa w ust. 7, będzie określone kosztorysem 	ofertowym a  rozliczenie końcowe robót kosztorysem powykonawczym na podstawie liczby 	faktycznie 	wykonanych robót potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru przy zastosowaniu cen 	jednostkowych przyjętych przy ustalaniu wynagrodzenia ryczałtowego.

- W przypadku, gdy w toku realizacji Umowy Strony zgodnie ustalą, iż pewne roboty nie będą 	wykonywane lub będą wykonywane w mniejszym obmiarze albo, że pewne urządzenia lub materiały 	nie będą dostarczane lub będą dostarczane w mniejszej niż pierwotnie ustalona ilości, wówczas 	wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o którym mowa w § 9 ust. 1 zostanie obniżone o wartość 	niewykonanych robót oraz nie dostarczonych urządzeń.

§ 10 Rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy

- Strony postanawiają, że rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami 	częściowymi, wystawianymi za roboty wykonane obejmujące okresy nie krótsze niż miesięczne 	oraz fakturą końcową wystawioną po zakończeniu i odbiorze całości robót.

- Podstawą do wystawienia faktury częściowej za wykonane roboty stanowić będzie kosztorys 	częściowy ujmujący liczbę wykonanych w tym okresie robót - z książki obmiaru oraz odpowiedni 	protokół  odbioru wykonanych  robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

- Podstawę do wystawienia faktury końcowej i końcowego rozliczenia robót stanowi protokół 	odbioru 	końcowego przedmiotu umowy.

- Do faktury końcowej wykonawca dołączy kosztorys ujmujący liczbę wykonanych w okresie 	wykonania przedmiotu umowy robót - z książki obmiaru oraz odpowiedni protokół  odbioru 	wykonanych  robót podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy.

- Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca wystawiał faktury VAT bez podpisu Zamawiającego 	na fakturach jako odbiorca faktury.

§ 11 Płatności faktur

- Ustala się następujące terminy płatności faktur:

a)  faktury częściowe w terminie 30 dni licząc od daty ich doręczenia do siedziby Zamawiającego,

b)  faktura końcowa w terminie  30 dni licząc od daty jej doręczenia do siedziby Zamawiającego,

- Każdorazowo do faktury Wykonawca dołączy dokumenty stanowiące podstawę jej wystawienia, o 	których mowa w § 10 ust. 2 i 3. Zapłata należności z faktur nastąpi przelewem z konta 	Zamawiającego.

- W razie stwierdzenia zaistnienia błędów w wystawionych przez Wykonawcę fakturach, 	Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę i zażąda właściwej faktury korygującej. W takim 	wypadku terminu o których mowa w ust. 1 biegną od dnia otrzymania właściwej faktury korygującej.

- Za dzień płatności faktury uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 12 Obowiązki Wykonawcy

1.	Wykonawca przyjmuje na siebie następujące obowiązki szczegółowe:

- informowania Inspektora Nadzoru o konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

- informowania Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz robót zanikowych. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Inspektora Nadzoru, zobowiązany jest odkryć roboty w zakresie niezbędnym do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego na własny koszt.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu robót, ich części, bądź urządzeń Zamawiającego w toku realizacji - naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

- Przestrzeganie przepisów BHP, ppoż., ochrona mienia powierzonego i własnego

- Zabezpieczenie sprzętu, urządzeń, materiałów, pomieszczeń przed zakurzeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

- Wywóz i utylizacja na własny koszt odpadów powstałych w trakcie robót,

- Pokrycie kosztów wykorzystywanych mediów, zgodnie z § 5,

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w terminie ustalonym na odbiór robót.

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z zaleceniami nadzoru inwestorskiego, z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych oraz z zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych posiadające potwierdzenie przynależności do właściwej Izby Inżynierskiej, ponosi odpowiedzialność z tego tytułu,

- Wykonawca posiada ubezpieczenie OC odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w § 7.

§ 13 Zabezpieczenie wykonania umowy

- Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania 	umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto, ustalonego w § 9 ust. 1 pkt 3) tj. 	.................................................................. zł

- Zabezpieczenie należytego zabezpieczeni umowy wniesione zostanie w formie pieniężnej 	przelewem na rachunek Zamawiającego i stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania 	robót oraz służy do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji jakości wykonanych 	robót.

- Część zabezpieczenia (70%) gwarantująca zgodne z umową wykonanie robót zostanie zwolniona 	w 	ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 	stanowi 30% wysokości zabezpieczenia.

- Kwota powyższa zostanie zwrócona w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji.

§ 14 Kary umowne

- Strony postanawiają, że obowiązująca je formą odszkodowania są niżej wymienione kary 	umowne.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej:

- za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,2 % wartości przedmiotu umowy 	określonego w § 9 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień zwłoki, (nie mniej niż 20 zł)

- w przypadku nie dotrzymania terminu załatwienia reklamacji w wysokości 0,4% wartości 	przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 1 pkt 3) za każdy dzień zwłoki (nie mniejszej niż 20 zł).

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 	przedmiotu umowy określonego w § 9 ust. 1 pkt 3) (nie mniejszej niż 20 zł.).

- Powyższe nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody przez Zamawiającego na 	zasadach ogólnych.

§ 15 Procedura przeprowadzania odbiorów

1. 	Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do Dziennika Budowy,

potwierdzenie tego wpisu lub brak ustosunkowania się przez Inspektora Nadzoru w terminie 7 dni od

daty dokonania wpisu oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie wpisu do dziennika

Budowy.

2. 	Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór przedmiotu umowy w ciągu 7 dni od daty 	zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru zawiadamiając o tym Wykonawcę.

3. 	Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia

dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych

przy odbiorze.

4. 	Do protokołu końcowego Wykonawca dołączy:

a)	atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, instrukcje obsługi wraz z kartami gwarancyjnymi dla dostarczonych materiałów i urządzeń, objętych realizacją zadania,

b)  oświadczenie kierownika budowy i wpis do dziennika budowy zgodnie z Prawem Budowlanym.

c)  protokoły z pomiarów elektrycznych, skuteczności i wentylacji mechanicznej.

5. 	Zamawiający ma prawo odmówić przystąpienia do czynności odbiorowych, jeżeli Wykonawca nie 	wykonał w całości przedmiotu umowy i nie przedłożył stosownych atestów wbudowanych 	materiałów lub certyfikatów, protokołów wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru 	robót.

6.  	Odbiór robót dokonany zostanie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego

7. 	Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do 	eksploatacji, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w 	przepisach prób technicznych.

8. 	Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze 	końcowym i odbiorze ostatecznym wynosić będzie 14 dni, chyba że w trakcie odbioru Strony 	poczynią inne ustalenia w formie pisemnej.

9. 	Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz 	do żądania wyznaczenia terminu odbioru robót zakwestionowanych uprzednio, jako wadliwych. 
	W 	takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 4 niniejszego paragrafu.

10 	Z czynności odbiorów będą spisane protokoły zawierające wszelkie ustalenia dokonane w toku 	odbiorów oraz terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych wad.

11. 	W przypadku nie usunięcia wad w oznaczonym terminie, Zamawiający ma prawo usunąć je w 	zastępstwie Wykonawcy i na jego koszt, bez wyznaczania mu dodatkowego terminu na usuniecie 		wad.

§ 16 Gwarancja

1.	Przed dokonaniem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu pisemnej gwarancji na wykonany przedmiot umowy.

2.	Okres gwarancji ustala się na 36 miesięcy.

3.	Gwarancja obejmować będzie wszystkie wady dotyczące użytych do wykonania zadania materiałów oraz wykonawstwa, które ujawnią się podczas okresu jej trwania - a nie będą wynikać z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

4.	Strony ustalają okres rękojmi na 3 lata. Okres rękojmi biegnie równocześnie z okresem gwarancji.

5.	Termin usuwania wad dla poszczególnych robót oraz użytych materiałów nie może być dłuższy niż 14 dni od daty powiadomienia Wykonawcy o zaistniałych wadach.

6.	Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się od daty odbioru końcowego.

7.	Na urządzenia zakupione przez Wykonawcę, udziela on gwarancji zgodnej z gwarancją, jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

8.	W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia usterek powstałych z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w terminie 7 dni, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub w innym terminie uzgodnionym przez strony.

§ 17 Pactum de forma, dopuszczenie możliwości zmiany umowy

1.	Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2.	Na mocy art. 144 ust. 1. ustawy „Prawo Zamówień Publicznych” Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba, że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił te warunki.

§ 18 Możliwość odstąpienia od umowy

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV kodeksu cywilnego stronom przysługuje 	prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1.	Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a)	w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 	interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od 	umowy w tym 	przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o 	powyższych okolicznościach,

b)	zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c)	zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d)	Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo 	wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2.	Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli Zamawiający 	zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie 	mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3.	Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno 	zawierać odpowiednie uzasadnienie.

4.	W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 	obowiązki szczegółowe:

- W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, która odstąpiła od umowy,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, usunie z 	terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone.

5. 	W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, Zamawiający 	obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia odstąpienia od umowy, zapłaty 	wynagrodzenia za dotychczas wykonane roboty, pokrycia udokumentowanych kosztów poniesionych 	przez Wykonawcę w wykonaniu umowy, w szczególności odkupienia materiałów i urządzeń 	przeznaczonych na realizację przedmiotu umowy, oraz przejmie od Wykonawcy teren budowy.

§ 19 Prorogatio fori

- Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy Strony 	rozstrzygać będą polubownie.

- W przypadku braku porozumienia spory podlegają rozpatrzeniu przez sąd powszechny właściwy 	dla siedziby Zamawiającego.

§ 20 Wybór prawa polskiego

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 21 Egzemplarze umowy

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach,  (dwa dla Zamawiającego, 	jeden dla Wykonawcy).

§ 22 Integralne części umowy

Integralną część niniejszej umowy stanowi:

1. Oferta wykonawcy

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz załącznikami

4. Załącznik 4 – ryczał za media

WYKONAWCA								ZAMAWIAJĄCY