EZ/215/08/2014

Zawarta w dniu …........... w Krośnie pomiędzy

Wojewódzkim Szpitalem Podkarpackim im. Jana Pawła II 38-400 Krosno,

ul. Korczyńska 57,

wpisanym do KRS 0000014669, REGON 000308620, NIP 6842120222

reprezentowanym przez:

Dyrektor - dr inż. Piotr Lenik

zwanym w dalszej treści umowy Zamawiającym

a

….........................................................................

wpisany do …...............................................

reprezentowaną przez:

…..............................................

zwaną w dalszej treści umowy Wykonawcą.

§ 1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano-montażowych w ramach zadania: „Remont i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek oraz sanitariatów WC w budynku A Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (projekt 1) – remont i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych łazienek oraz sanitariatów WC w budynku H Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie (projekt 2) w ramach programu pn. „Wyrównywanie różnic między regionami II w obszarze B dotyczących likwidacji barier w zakładach opieki zdrowotnej lub w placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania”

- Dokumentami, które opisują szczegółowo przedmiot umowy są:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

- Zakres prac koniecznych do wykonania opisany w załączniku nr 7 do SIWZ .

- Szkice pomieszczeń - załączniki do SIWZ nr 8,9,10 a-e

§ 2

- Termin rozpoczęcia robót objętych umową ustala się na dzień podpisania niniejszej umowy.

- Przekazanie Wykonawcy placu budowy nastąpi protokolarnie w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy.

- Termin zakończenia robót objętych umową nastąpi do dnia 09.05.2014 roku.

- Zmiana terminu wykonania zamówienia będzie możliwa jedynie przy zachowaniu warunków zmian umowy określonych w SIWZ (punkt 17).

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy opisany w § 1 siłami własnymi, zapewniając minimalne utrudnienie dla funkcjonowania szpitala (zaleca się prowadzenie prac przez minimum trzy niezależne ekipy), zgodnie z zakresem prac koniecznych do wykonania opisanych w załączniku nr 7 wymaganiami zawartymi w SIWZ, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami w tym zakresie, a w szczególności przepisami ochrony ppoż., techniczno–budowlanymi, BHP, normami oraz zasadami, przez wykwalifikowaną kadrę z odpowiednimi uprawnieniami i z należytą starannością.

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z zakresem prac koniecznych do wykonania opisanych w załączniku nr 7, dokonał wizji lokalnej oraz niezbędnych czynności umożliwiających określenie wartości i nie wnosi zastrzeżeń, co do przedmiotu zamówienia.

- Zastosowane materiały powinny odpowiadać warunkom określonym w art. 10 ustawy – Prawo budowlane umożliwiając zaprojektowanym i wykonanym obiektom spełnienie wymagań podstawowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo Budowlane.

- Wszystkie zamontowane urządzenia i materiały muszą posiadać wymagane atesty i aprobaty. Dokumenty powinny być dołączone do dokumentacji powykonawczej i przekazane Zamawiającemu.

- Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, fabrycznie nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

- Wykonawca wykona szczegółowe kosztorysy powykonawcze dla poszczególnych oddziałów z podziałem na sanitariat wc oraz łazienkę w ramach Projektu nr 1 oraz szczegółowe kosztorysy powykonawcze dla poszczególnych oddziałów z podziałem na sanitariat wc oraz łazienkę w ramach Projektu nr 2.

- Kosztorysy będą zawierać podział na materiały, robociznę, sprzęt, wyposażenie oraz podział branżowy (budowlany, sanitarny, elektryczny). Wykonawca sporządzi kosztorysy powykonawcze, zgodnie z wytycznymi PFRON dla programu pn. „Program wyrównywania różnic między regionami II”, w ramach obszaru B oraz obowiązującymi przepisami. Kosztorys powykonawczy zostanie sprawdzony przez Wykonawcę pod względem zgodności z obowiązującymi normami, cenami i obmiarem robót oraz zostanie opatrzony zapisem „określony w kosztorysie zakres prac został wykonany”.

- Wykonawca ma obowiązek, pod rygorem kary umownej jak za nienależyte wykonanie umowy, o której mowa w §10 ust. 1 lit. d), korekty złożonych kosztorysów powykonawczych, o których mowa w ust. 6 lub innych dokumentów, w przypadku zażądania korekty lub uzupełnień przez instytucję współfinansującą w terminie ustalonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiającemu projekt techniczny powykonawczy dla wszystkich remontowanych pomieszczeń w wersji papierowej oraz elektronicznej

- Na terenie budowy Wykonawca składował będzie tylko materiały i urządzenia niezbędne do bieżących prac budowlanych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Wykonawca zgłosi do odbioru Zamawiającemu wszelkie elementy wbudowane przed ich zakryciem.

- Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania miejsc objętych pracami w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych i zbędnych urządzeń oraz usuwania wszelkich zbędnych materiałów, odpadów i śmieci.

- Wykonawca zobowiązuje się do realizowania przedmiotu umowy w sposób nie kolidujący z użytkowaniem pozostałych pomieszczeń Szpitala, a w szczególności zabezpieczy teren budowy w sposób uniemożliwiający przedostawania się kurzu i odpadów budowlanych do pozostałych pomieszczeń.

- Wszelkie roboty będą mogły być prowadzone przez Wykonawcę we wszystkie dni za wyjątkiem niedziel, świąt i dni ustawowo wolnych od pracy w godzinach od 7:00 do 19:00.

- Warunkiem realizacji inwestycji przez cały okres jej trwania jest nieprzerwana, ciągła, bez postojów i utrudnień praca szpitala przy zapewnieniu istniejącej struktury i zapewnieniu kontynuowania niezmniejszonego zakresu świadczeń medycznych. Warunki realizacji inwestycji, o których mowa w niniejszym punkcie mogą zostać czasowo zmodyfikowane za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Prowadzone roboty będą odbywać się na ruchu ciągłym w związku z czym Wykonawca zobowiązuje się tak prowadzić swoje prace aby zminimalizować utrudnienia w normalnym funkcjonowaniu jednostek Szpitala. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się ze specyfiką pracy Zamawiającego i zobowiązuje się powiadamiać Zamawiającego z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności włączeń zasilania Zamawiającego w energię elektryczną, wodę zimną, c.w.u., kanalizację oraz c.o. lub wejścia z pracami do pozostałych pomieszczeń Zamawiającego.

- Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w terminie do 24 godzin od tego wezwania, przedstawi plan prac na kolejne trze dni z podziałem na poszczególne Oddziały. W uzasadnionych przypadkach upoważniony do tego pracownik Zamawiającego z Sekcji Inwestycji ma prawo skorygować przedstawiony plan prac a Wykonawca te zmiany uwzględni.

- W przypadku konieczności przełożenia istniejących instalacji będących w kolizji z wykonywanym zakresem prac, Wykonawca wykona te prace w ramach niniejszej umowy i w ramach wynagrodzenia ryczałtowego.

- W przypadku uszkodzenia instalacji w budynkach koszty ich naprawy poniesie Wykonawca.

- Wszelkie wyłączenia w układzie sieci zasilającej obiekty Zamawiającego wykonywane będą przez pracowników Zamawiającego.

- Z upoważnienia Wykonawcy roboty prowadził będzie kierownik budowy -............................

- Wykonawca powoła kierowników robót branżowych posiadających wymagane uprawnienia we wszystkich branżach niezbędnych do realizacji zadania objętego nadzorem tj. sanitarnej, elektrycznej - zgodnie z przepisami prawa budowlanego.

- Zmiana kierownika budowy oraz kierowników robót branżowych w trakcie prowadzenia robót budowlanych może nastąpić przy zachowaniu wymagań, o których jest mowa w SIWZ, za zgodą Zamawiającego i winna mieć formę pisemną.

- Wykonawca bezpośrednio po wykonaniu robót (nie później niż w terminie 3 dni) uporządkuje miejsca prowadzenia robót. W przypadku nie uporządkowania terenu Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami wszelkich robót porządkowych.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą oraz jeśli zajdzie taka potrzeba zainwentaryzuje wykonane roboty.

- Wykonawca przeszkoli wytypowanych pracowników Zamawiającego w zakresie urządzeń wymagających obsługi.

§ 4

  - Z tytułu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości …............. zł netto (słownie: …....................................... ), tj. ….................... zł brutto (słownie: …................................................... brutto) w tym:

- wynagrodzenie ryczałtowe za projekt nr 1 w wysokości …............. zł netto (słownie: …....................................... ), tj. ….................... zł brutto (słownie: …................................................... brutto) z uwzględnieniem obciążenia kosztami poszczególnych Oddziałów,

- wynagrodzenie ryczałtowe za projekt nr 2 w wysokości …............. zł netto (słownie: …....................................... ), tj. ….................... zł brutto (słownie: …................................................... brutto) z uwzględnieniem obciążenia kosztami poszczególnych Oddziałów .

- wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie 2 szt. tablic informacyjnych w wysokości …............. zł netto (słownie: …....................................... ), tj. ….................... zł brutto (słownie: …................................................... brutto)

  - Zgodnie z zasadą wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. Oznacza to, że Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego zobowiązuje się do wykonania wszelkich robót i czynności koniecznych do zrealizowania przedmiotu umowy niezależnie od tego, czy zostały one przewidziane na dzień złożenia oferty (art. 632 Kodeksu Cywilnego).

  - Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie ryczałtowe określone w § 4 ust. 1 uwzględnia wszelkie dokumenty i dane udostępnione przez Zamawiającego, przeprowadzoną wizję lokalną oraz oświadcza, że zapoznał się z miejscowymi warunkami i okolicznościami na placu budowy oraz w jego bezpośrednim otoczeniu mającymi wpływ na rzeczową, terminową i finansową realizację zadania inwestycyjnego.

  - Wykonawca oświadcza , że dokonał wyceny w oparciu o wszelkie załączone dokumenty, wizję lokalną.

  - Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie Wykonawcę, który nie może – z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót – żądać od Zamawiającego zwiększenia wynagrodzenia.

  - Rozliczenie za pobrane w trakcie wykonywania robót media, realizowane będzie w formie ryczałtu za każdy rozpoczęty miesiąc w wysokości : 350 zł /netto/ + obowiązująca stawka podatku VAT ,

  - Powstałe w trakcie prowadzonej budowy odpady Wykonawca usunie z terenu budowy na własny koszt. Wykonawca będzie na bieżąco usuwał odpady z placu budowy oraz będzie składował je tymczasowo w przeznaczonym do tego kontenerze, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, a po zakończeniu robót usunie je w terminie nie przekraczającym 3 dni od zakończenia robót.

§ 5

- Rozliczenie za wykonane roboty budowlano-instalacyjne odbędzie się po zakończeniu robót i odbiorze przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury za roboty budowlane-instalacyjne będzie podpisany przez Zamawiającego protokół bezusterkowego odbioru robót sporządzony na podstawie szczegółowych kosztorysów powykonawczych na poszczególne pomieszczenia w ramach projektu nr 1 oraz szczegółowych kosztorysów powykonawczych na poszczególne pomieszczenia w ramach projektu nr 2.

- Dokumenty stanowiące podstawę do wystawienia faktury powinny być sporządzone w sposób umożliwiający przypisanie kosztów do poszczególnych Oddziałów.

- Rozliczenie końcowe kosztów budowy nastąpi fakturą końcową, po dokonaniu komisyjnego odbioru robót budowlanych oraz uruchomieniu urządzeń.

- Wykonawca zobowiązuje się do składania Zamawiającemu pisemnego oświadczenia Podwykonawcy, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, o otrzymaniu zapłaty przez tego Podwykonawcę. W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę powyższego oświadczenia Zamawiający zatrzyma płatność faktury do czasu otrzymania tego oświadczenia. W przypadku braku podwykonawców, Wykonawca każdorazowo przedstawi w oryginale oświadczenie, iż nie posiada żadnych podwykonawców i wszystkie prace zostały wykonane siłami własnymi.

- Jeżeli najpóźniej na dzień złożenia w sekretariacie Zamawiającego faktury Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę lub zabezpieczeniu należnych tym podwykonawcom kwot z tytułu wykonania zleconych im robót w formie gwarancji zapłaty, Zamawiający wstrzyma wypłatę wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy i może nawet bez udziału Wykonawcy podjąć z podwykonawcami negocjacje w sprawie zapłaty należnych im kwot, pomniejszając w ten sposób swoje należności wobec Wykonawcy.

- Podstawą wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie prawidłowej, właściwej faktury VAT do sekretariatu Zamawiającego.

- Termin zapłaty należności z faktury Wykonawcy ustala się na 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury

- W razie dostarczenia nieprawidłowej faktury termin zapłaty biegnie od dostarczenia właściwej faktury korygującej.

- Płatność nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

- Za dzień płatności Strony uznają dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur bez podpisu i pieczęci Zamawiającego.

- Wykonawca nie może dokonać żadnej czynności prawnej mającej na celu zbycie wierzytelności pieniężnych związanych z realizacją niniejszej umowy na rzecz osób trzecich bez uzyskania zgody podmiotu, o którym mowa w art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2013, poz. 217), pod rygorem nieważności takiej czynności.

§ 6

- Wykonawca zobowiązuje się przez cały okres obowiązywania umowy do ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz odpowiedzialności cywilnej. Suma ubezpieczenia będzie nie niższa niż wartość zamówienia.

- Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy do dnia bezusterkowego odbioru końcowego robót, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność m.in. za:

a)	szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy,

b)	szkody wynikające ze zniszczenia obiektów oraz ze zniszczenia i/lub kradzieży materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,

c)	szkody wynikające ze zniszczenia i/lub kradzieży własności osób trzecich spowodowane zaniedbaniem Wykonawcy.

- W przypadku, gdy u Zamawiającego lub osób trzecich powstała szkoda przewyższająca sumę ubezpieczenia lub nie została pokryta z ubezpieczenia, Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego od Wykonawcy.

- Jeżeli polisa lub inny dokument ubezpieczeniowy obejmuje okres krótszy niż okres realizacji niniejszej umowy, Wykonawca złoży oświadczenie o przedłużeniu polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego na cały okres realizacji niniejszego zamówienia i będzie przedłużał ubezpieczenie w sposób ciągły, do zakończenia realizacji inwestycji.

- Kopia polisy lub innego dokumentu potwierdzającego wymagane ubezpieczenie, o którym mowa 
w ust.1 oraz ewentualne oświadczenie (ust. 4) winny być doręczone Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania umowy.

- Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi dowód zapłacenia składek ubezpieczeniowych dot. ubezpieczenia wyszczególnionego w ust. 1.

§ 7

- Na wykonane roboty Wykonawca udziela 3 lata gwarancji od dnia końcowego odbioru na cały zakres realizacji inwestycji, wg zasad określonych w niniejszym paragrafie.

- Wykonawca dokona w okresie sześciu miesięcy od dnia odbioru końcowego inwestycji pierwszego przeglądu gwarancyjnego w obecności Zamawiającego.

- Wykonawca udziela gwarancji na zamontowane urządzenia na okres trzech lat. Okres gwarancji na zamontowane urządzenia biegnie od dnia protokolarnego odbioru końcowego. Koszty przeglądów gwarancyjnych i serwisowych wraz z materiałami eksploatacyjnymi wymaganych przez producentów urządzeń w okresie trwania gwarancji ponosi Wykonawca. Zgłoszeń serwisowych, gwarancyjnych dokonuje Wykonawca.

- Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych rzeczy, jeżeli wady te ujawnią się w ciągu terminu gwarancji, o którym mowa w ust. 1.

- Wykonawca wykona obowiązki wynikające z gwarancji w terminie 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. W przypadku urządzeń istotnych dla utrzymania ciągłości zasilania Zamawiającego w media termin ten ulega skróceniu do 24 godzin. Zamawiający dopuszcza wydłużenie terminu na usunięcie usterek jedynie w uzasadnionych przypadkach, kiedy to usunięcie usterek w wyznaczonym terminie według oceny Zamawiającego jest niemożliwe.

- W przypadku nie usunięcia wad fizycznych przez Wykonawcę, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu, Zamawiający zleci usunięcie wad fizycznych rzeczy osobom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę.

- Jeżeli w wykonaniu obowiązku z tytułu gwarancji, Wykonawca dokonał usunięcia istotnych wad przedmiotu umowy, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili odbioru robót wykonanych w ramach gwarancji.

- Niezależnie od powyższego Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia uprawnień z tytułu rękojmi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

§8

- Stosownie do art. 647' Kodeksu cywilnego Wykonawca ma prawo przy wykonywaniu niniejszej umowy posługiwać się podwykonawcami. O zamiarze posłużenia się podwykonawcą oraz o zakresie robót, jaki ma zostać przekazany do realizacji podwykonawcy Wykonawca jest zobowiązany każdorazowo poinformować Zamawiającego w formie pisemnej w terminie 14 dni kalendarzowych przed zamierzonym terminem zawarcia umowy z podwykonawcą.

- W związku z solidarną odpowiedzialnością Wykonawcy i zamawiającego za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawców – Wykonawca oświadcza, że będzie terminowo regulował wszelkie należności na rzecz podwykonawców nie narazi Zamawiającego na odpowiedzialność solidarną z tego tytułu.

- Zamawiający w przypadku narażenia go na solidarną odpowiedzialność, o której mowa w ust. 2 może zażądać od Wykonawcy pokrycia poniesionych strat.

- Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy za roboty wykonane przez Podwykonawcę wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub oświadczenia Podwykonawcy o uregulowaniu wymaganych należności.

- Jeżeli najpóźniej na dzień terminu odbioru końcowego Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu oświadczeń wszystkich podwykonawców o uregulowaniu przez Wykonawcę lub zabezpieczeniu należnych tym podwykonawcom kwot z tytułu wykonania zleconych im robót (w formie gwarancji bankowej zapłaty), Zamawiający wstrzyma wypłatę wszelkich kwot na rzecz Wykonawcy do czasu uregulowania należności Wykonawcy wobec swoich podwykonawców lub dostarczenia Zamawiającemu bankowej gwarancji zapłaty.

- W sytuacji niedostarczenia przez Wykonawcę ww. dokumentów Wykonawcy nie przysługują odsetki 
z tytułu przekroczenia terminu płatności.

- Zamawiający w sytuacji o której mowa w ust. 6 może bez udziału Wykonawcy podjąć
z Podwykonawcami negocjacje w sprawie zapłaty należnych im kwot, pomniejszając w ten sposób swoje należności wobec Wykonawcy.

- Wynagrodzenie za roboty należne Podwykonawcom nie może przekraczać wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego w umowie za wykonanie robót.

- Wykonawca niezależnie od warunków umowy z Podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działanie lub zaniechanie Podwykonawców tak, jak za własne działanie lub zaniechanie.

§ 9

- Strony ustalają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie cały przedmiot umowy.

- Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

- Wykonawca dostarczy najpóźniej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem czynności odbioru końcowego dla Zamawiającego:

  - certyfikaty, atesty, świadectwa na materiały użyte w trakcie wykonywania przedmiotu umowy, instrukcje ruchowe i eksploatacyjne zawierające schematy, czynności w układzie normalnej pracy i w stanie awaryjnym,

  - kompletną dokumentację powykonawczą zatwierdzoną przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy posiadającego wymagane uprawnienia,

  - protokoły prób, pomiarów, sprawdzeń, rozruchów zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem Budowlanym i innymi wymogami branżowymi, normami i przepisami,

  - szczegółowe kosztorysy powykonawcze, o których mowa w §3 ust. 6.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które możliwe są do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - w przypadku stwierdzenia poważnych usterek uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy Zamawiający może odmówić odbioru przedmiotu umowy do czasu usunięcia wad, wyznaczając jednocześnie Wykonawcy nowy termin odbioru lub dokonać odbioru przedmiotu umowy wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek.

  - w przypadku stwierdzenia usterek umożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy może dokonać odbioru wraz ze sporządzeniem wykazu usterek i terminem ich usunięcia.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego stwierdzone zostaną wady, które nie są możliwe do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - w przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

  - w przypadku stwierdzenia wad nie nadających się do usunięcia, a które to wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, o których mowa w pkt 4 oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

§ 10

- Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w następujących wypadkach i w następujących wysokościach:

- za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w  § 4 pkt 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, (nie mniej niż 20 zł),

- w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania obowiązków wynikających z gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 pkt 1(łączne wynagrodzenie ryczałtowe) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20zł)

- w przypadku nie dotrzymania terminu wykonania obowiązków opisanych w § 3 pkt 3 w wysokości 0,5 % wartości umowy brutto wskazanej w § 4 pkt 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia (nie mniejszej niż 20 zł),

- w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 20% wartości umowy brutto wskazanej w § 4 pkt 1 (łączne wynagrodzenie ryczałtowe) (nie mniejszej niż 20 zł.),

- W przypadku opóźnienia, o którym mowa w ust. 1 lit. a) lub w ust. 1 lit. b) przekraczającego 14 dni, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym oraz naliczenia kar umownych w sposób określony w  ust.  1 lit. d).

- Kara umowna, o której mowa w ust. 1 lit. a) i b) tj. za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy, będzie naliczana maksymalnie do 14 dni, w przypadku, gdy opóźnienie przekroczy 40 dni Zamawiający naliczy wyłącznie karę umowną w wysokości określonej w ust.  1 lit. d).

- W przypadku, gdyby u Zamawiającego wskutek niewykonania, nienależytego wykonania lub opóźnienia w wykonaniu zobowiązania (przedmiotu zamówienia) przez Wykonawcę powstała szkoda przewyższająca karę umowną Zamawiający zachowuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych prawa cywilnego.

- Ze względu na to, że przedmiot niniejszej umowy jest dofinansowany ze środków zewnętrznych i w przypadku narażenia Zamawiającego na utratę dofinansowania spowodowanym przez nie dotrzymanie przez Wykonawcę obowiązków umownych, a w szczególności terminów realizacji umowy, Zamawiający będzie dochodził pełnych roszczeń odszkodowawczych poniesionej straty.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia mu przysługującego.

§ 11

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

1)	Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 1 tydzień,

2)	Wykonawca mimo dwukrotnych pisemnych wezwań nie realizuje przedmiotu umowy zgodnie 
z umową lub też w rażący sposób zaniedbuje zobowiązania umowne,

3)	W innych przypadkach określonych w Kodeksie Cywilnym oraz ustawie Prawo zamówień publicznych.

- Odstąpienie, o którym mowa w pkt 1 może nastąpić w terminie nie dłuższym niż 60 dni licząc od momentu dowiedzenia się przez Zamawiającego o okolicznościach, o których mowa w pkt 1.

- Zamawiający może odstąpić od umowy zgodnie z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych 
z dnia 29.01.2004 r. (tj. Dz. U. z 2013, poz. 907) w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o zaistnieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do:

1)	dokonania odbioru wykonanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty faktycznie wykonane,

2)	protokolarnego przejęcia terenu budowy.

- W razie odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień odstąpienia oraz Wykonawca zabezpieczy roboty przerwane  w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy.

§ 12

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za materiały i wyroby budowlane zgromadzone na terenie budowy. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia ich we własnym zakresie.

§ 13

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umowa mają zastosowanie przepisy prawa polskiego 
w szczególności Kodeksu Cywilnego i Ustawa Prawo Zamówień Publicznych, a ewentualne spory wynikłe pomiędzy stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla Zamawiającego.

§ 14

Wszystkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach (dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJĄCY 								 WYKONAWCA