## Arkusz1
Harmonogram rzeczowo-finansowy
dla zadania inwestycyjnego
„Przebudowa pomieszczeń po byłym bloku operacyjnym i OAiIT pod potrzeby Oddziału Rehabilitacji z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej”
Umowa EZ/215/28/2016
Zamawiający: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul.Korczyńska 57, 38-400 Krosno
Wykonawca:…………….……………………………………………………………………………..
Lp. | Rodzaj robót/etapu | Wartość robót/etapu | Okres realizacji zadania inwestycyjnego (w tygodniach)
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
1 | Roboty budowlane | 0
2 | Roboty elektryczne | 0
2.1 | instalacje elektryczne wewnętrzne
2.2 | instalacje elektryczne niskoprądowe
3 | Roboty sanitarne | 0
3.1 | instalacja wodno-kanalizacyjna
3.2 | instalacja centralnego ogrzewania
3.3 | instalacja wentylacji mechanicznej
3.4 | instalacja gazów medycznych
4 | Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie | 0
4.1 | Zgłoszenie o zakończeniu budowy do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (PPIS)
4.2 | Uzyskanie pozytywnej opinii PPIS co do przystąpienia do użytkowania lub złożenie oświadczenia, że PPIS nie wniósł sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym,
4.3 | Zgłoszenie o zakończeniu budowy do Państwowej Straży Pożarnej (PSP)
4.4 | Uzyskanie pozytywnej opinii PSP co do przystąpienia do użytkowania lub złożenie oświadczenia, że PSP nie wniosła sprzeciwu wobec przystąpienia do użytkowania w terminach określonych w prawie budowlanym,
4.5 | Zgłoszenie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania
4.6 | Uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie przebudowywanych pomieszczeń.
4.7 | Uprawomocnienie się decyzji zezwalającej na użytkowanie
RAZEM
UWAGA! rodzaj robót/etapów należy umiejscowić w okresie realizacji zadania inwestycyjnego zarówno pod względem rzeczowym jak i finansowym.